## Planilha1
Tarefas | Prazos
| Abril | [27 empty] | Maio | [29 empty] | Junho
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Documentação/Banco de Dados | bar: Abril 3 to Abril 11; Abril 21; Maio 1; Maio 12 to Maio 16
Progarmação Back-End
Crud Pets | bar: Abril 11 to Abril 13; Abril 21; Maio 1; Maio 12 to Maio 16
Crud Clientes | bar: Abril 11 to Abril 13; Abril 21; Maio 1; Maio 12 to Maio 16
Crud Loja | bar: Abril 11 to Abril 13; Abril 21; Maio 1; Maio 12 to Maio 16
Crud Serviços | bar: Abril 11 to Abril 13; Abril 21; Maio 1; Maio 12 to Maio 16
Middleware(Ocasional) | bar: Abril 11 to Abril 13; Abril 21; Maio 1; Maio 12 to Maio 16
Programação Front-End
Tela Login/Cadastro
Tela Principal
Tela Your Pet
Tela Pet Care
Cadastro de Serviços
Tela Pet Hotel
Cadastro de Hospedagem
Tela PetShop (Opcional)
Tela Pet Shop
Sistema de Pesquisa e Busca
Sistema de Categorias
Catalogo de Produtos
Programação Mobile
Tela Login/Cadastro | bar: Abril 21; Maio 1; Maio 12 to Maio 19; Maio 22 to Maio 26; Maio 29 to Junho 3; Junho 6 to Junho 8
Listar Pets | bar: Abril 21; Maio 1; Maio 12 to Maio 19; Maio 22 to Maio 26; Maio 29 to Junho 3; Junho 6 to Junho 8
Conclusão do trabalho
Tarefas realizadas | bar: Abril 3
Tarefas pendentes | bar: Abril 3
Carlos Ocupado | bar: Abril 3
Vinicius Ocupado | bar: Abril 3
FDS | bar: Abril 3
Feriados | bar: Abril 3